**Утверждаю**

**Заведующая КГУ «Начальная школа села Богенбай»**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Медрисова**

**План мероприятий**

**по организации и проведению общереспубликанской**

**благотворительной акции «Дорога в школу»**

**по КГУ “Начальная школа села Богенбай»**

**с 1 августа по 30 сентября 2017 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Мероприятия** | **Форма завершения** | **сроки** | **ответственные** |
| 1. **Организационно-гуманитарное направление**
 |
| 1. | Ознакомление с планом мероприятий отдела образования г.Степногорска по организации и проведению общереспубликанскойблаготворительной акции «Дорога в школу» **,** изучение медиа-плана.  | Приказ по школе | 01 августа 2017 года | Е.Медрисова |
| 2. |  Создание гуманитарного пункта в школе по проведению акции «Дорога в школу» под девизом «Мой выбор-помощь детям!» | приказ | 01 августа2017 года | Е.Медрисова |
| 3. | Разработка и утверждение плана мероприятий по организации и проведению акции «Дорога в школу» под девизом «Мой выбор-помощь детям!» | Планстенд | 01 августа2017 года | Е.Медрисова Жапарова Р.Н. |
| 4. | Работа пункта  | заседание | еженедельно | Е.Медрисова |
| 5. | Проведение подворных (поквартирных) обходов с целью выявления детей, не посещающих школу для формирования банка данных детей, нуждающихся в помощи | Банк данных | 5,15,25 августа 2017 года | Жапарова Р.Н. |
| 6. | Организация и проведение рейдов «Занятость», «Дети в ночном селе» целью выявле ния детей, не посещающих школу по неуважительным причинам | Информация в отдел образования | До 30 сентября2017 год | Е.Медрисова участковый |
| 7. | Организация благотворительных акций «Детям села-подарки к школе», «Семья поможет семье: Соберем ребенка в школу!» | Информация на сайте школы | еженедельно | Е.Медрисова Жапарова Р.Н. |
| 8. | Организация чествования первоклассников («Первый раз в первый класс», «Подарок первокласснику» и др.) | Информация на сайт школы | 1 сентября2017 года | Тукенова С.К.Жапарова Р.Н. |
| 9. | Организация деятельности выездных школьных автолавок в сельские населенные пункты с привлечением предпринимателей для реализации школьных товаров по сниженным ценам | выездные школьные автолавки | 20- 30 августа 2017 года | Акимат с/округа |
| 10. | Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний в организациях образования  | информация на сайт | 1 сентября 2017 года | Е.Медрисова  |
| 11. | Организация чествования меценатов, спонсоров, оказавших благотворительную помощь детям в рамках акции «Дорога в школу» в торжественной обстановке | поощрение меценатов и спонсоров |  в ходе акции | Е.Медрисова  |
|  **II . Информационно-агитационное направление** |
| 1 | Оформления логотипа акции «Дорога в школу» для размещения в общественных местах | Листовки с логотипом | в течении акции | Е.Медрисова |
| 2 | Оформление и размещение рекламных плакатов по общереспубликанской акции «Дорога в школу» в общественных местах | Рекламные плакаты | в течении акции | Жапарова Р.Н. |
| 3 | Проведение опроса среди населения «Готов ли Ваш ребенок к школе?»  | информа ция на сайт | к 15 августа2017 года | Е.Медрисова |