**Утверждаю**

**Заведующая КГУ «Начальная школа села Богенбай»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Медрисова**

**План мероприятий**

**по организации и проведению общереспубликанской**

**благотворительной акции «Дорога в школу»**

**по КГУ “Начальная школа села Богенбай»**

**с 1 августа по 30 сентября 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | | **Мероприятия** | | **Форма завершения** | **сроки** | **ответственные** |
| 1. **Организационно-гуманитарное направление** | | | | | | |
| 1. | Ознакомление с планом мероприятий отдела образования г.Степногорска по организации и проведению общереспубликанской  благотворительной акции «Дорога в школу» **,** изучение  медиа-плана. | | Приказ по школе | | 01 августа 2017 года | Е.Медрисова |
| 2. | Создание гуманитарного пункта в школе по проведению акции «Дорога в школу» под девизом «Мой выбор-помощь детям!» | | приказ | | 01 августа  2017 года | Е.Медрисова |
| 3. | Разработка и утверждение плана мероприятий по организации и проведению акции «Дорога в школу» под девизом «Мой выбор-помощь детям!» | | План  стенд | | 01 августа  2017 года | Е.Медрисова Жапарова Р.Н. |
| 4. | Работа пункта | | заседание | | еженедельно | Е.Медрисова |
| 5. | Проведение подворных (поквартирных) обходов с целью выявления детей, не посещающих школу для формирования банка данных детей, нуждающихся в помощи | | Банк данных | | 5,15,25 августа  2017 года | Жапарова Р.Н. |
| 6. | Организация и проведение рейдов «Занятость», «Дети в ночном селе» целью выявле ния детей, не посещающих школу по неуважительным причинам | | Информация  в отдел образования | | До 30 сентября  2017 год | Е.Медрисова участковый |
| 7. | Организация благотворительных акций «Детям села-подарки к школе», «Семья поможет семье: Соберем ребенка в школу!» | | Информация на сайте школы | | еженедельно | Е.Медрисова Жапарова Р.Н. |
| 8. | Организация чествования первоклассников («Первый раз в первый класс», «Подарок первокласснику» и др.) | | Информация на сайт школы | | 1 сентября  2017 года | Тукенова С.К.  Жапарова Р.Н. |
| 9. | Организация деятельности выездных школьных автолавок в сельские населенные пункты с привлечением предпринимателей для реализации школьных товаров по сниженным ценам | | выездные школьные автолавки | | 20- 30 августа  2017 года | Акимат с/округа |
| 10. | Организация праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний в организациях образования | | информация на сайт | | 1 сентября 2017 года | Е.Медрисова |
| 11. | Организация чествования меценатов, спонсоров, оказавших благотворительную помощь детям в рамках акции «Дорога в школу» в торжественной обстановке | | поощрение меценатов и спонсоров | | в ходе акции | Е.Медрисова |
| **II . Информационно-агитационное направление** | | | | | | |
| 1 | Оформления логотипа акции «Дорога в школу» для размещения в общественных местах | | | Листовки с логотипом | в течении акции | Е.Медрисова |
| 2 | Оформление и размещение рекламных плакатов по общереспубликанской акции «Дорога в школу» в общественных местах | | | Рекламные плакаты | в течении акции | Жапарова Р.Н. |
| 3 | Проведение опроса среди населения «Готов ли Ваш ребенок к школе?» | | | информа ция на сайт | к 15 августа  2017 года | Е.Медрисова |